附件1：

学院2018年学生职业技能竞赛月活动的方案

为不断提高我院学生技能培养水平、增强学生实践动手能力、丰富学生第二课堂活动、深化学院创新创业教育改革、充分发挥技能竞赛对教学的助推作用，定于2018年9月2日至9月30日举办2018年学院学生职业技能竞赛月活动。适逢学院建校60周年，为展示我院办学成果，展示我院师生教学风采，特制定本工作方案。

一、组织机构

组  长：王福海

成  员：杨永杰　李志强  曹授俊  邓志峰　刘红梅  何艳琳  高秀清  徐英岚  朱京燕  李艳芳　叶  克  赵庶吏  张　红  张  晖  许红春

二、活动内容

（一）开展院级技能竞赛月活动

（二）校庆当天的技能竞赛展示

（三）举办技能竞赛研讨会

（四）举行院级技能竞赛闭幕式

三、院级技能竞赛月活动

（一）学生职业技能竞赛月起止时间

2018年9月2日-2018年9月30日。

（二）参赛对象

学院中、高职在校学生。

（三）竞赛项目设置与竞赛形式

1. 竞赛项目设置

（1）通识技能类项目：鼓励跨专业设置竞赛项目。

（2）专业综合技能类项目：竞赛项目与教育部、农业部、北京市教委、北京市人社局和各教指委、行业协会组织的技能大赛，特别是与全国职业院校技能大赛项目相一致。

（3）专业基础类项目：鼓励相关系部将职业技能竞赛与职业资格证书相融合，提高吸引力。鼓励系部、分院聘请行业企业专家指导学生技能竞赛，有条件的系部可以引入企业赞助，经报学院批准后，可予以企业冠名支持。

（4）展示性观赏性强的项目：主要集中在校庆当天进行，既有较强的观赏性，又要有一定的专业技能。

（5）各单位参照《学院技能大赛项目指南》进行，详见附见2。

2.竞赛形式

分为初赛与决赛。各竞赛项目参赛选手按初赛总成绩排名选拔进入决赛。

（四）竞赛项目申报、参赛人数

1.竞赛项目申报

各系（部）、分院需上报《北京农业职业学院学生职业技能大赛申请表》（附件3）、《北京农业职业学院学生职业技能大赛汇总表》（附件5）及项目竞赛规程。竞赛规程包括比赛范围与参赛对象、比赛内容与方式、比赛设备及用具、比赛规则和注意事项、成绩评定五个部分。

2.竞赛项目论证

教务处组织学院技能大赛组委会成员及专家进行项目论证，经论证通过后的竞赛项目方可立项实施。

3. 参赛人数

各赛项参加决赛的人数一般不少于10人、不超过20人，并且参加决赛学生的人数（组数）不高于预赛人数（组数）的70%。个别决赛人数超过20人的竞赛项目，需要在项目申请表中做出说明。

（五）时间安排

1. 公布学院2018年职业技能竞赛月实施方案。5月份，教务处公布学院2018年职业技能竞赛月实施方案。

2. 各系（部）、分院申报竞赛项目。6月10日前，各系（部）、分院将竞赛项目立项申请表、竞赛规程报至教务处实践教学管理科。学院技能大赛组委会成员及专家对项目方案进行论证，确定竞赛项目。

3. 各系（部）、分院开展竞赛活动。各系部、分院根据确定的竞赛项目准备材料，组织学生进行报名。按照上报的竞赛时间开展比赛。

4.赛后工作。赛后，各系（部）、分院按赛项填写《职业技能大赛获奖情况汇总表》（附件4）、竞赛成果、总结及比赛精彩照片（附文字说明）等材料，于10月20日前报教务处实践教学管理科。

（六）竞赛项目经费及奖励办法

1.项目经费。各项目负责人根据比赛实际情况申报耗材预算，填写《北京农业职业学院学生职业技能大赛申请表》，经学院组织专家论证后统一公布。

2.奖项设置。决赛分设一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖，获奖人数占参赛人数的比例如下：一等奖5%，二等奖20%，三等奖35%，其余为优秀奖。

3.奖励。获得一、二、三等奖的选手给予相应的奖金并颁发证书，优秀奖颁发证书。获奖学生的奖金依据《北京农业职业学院学生职业技能竞赛管理办法》（试行）规定执行。清河分院、北苑分院参照本方案执行。

四、校庆当天的技能竞赛内容安排

（一）开展展示性项目的技能比赛；

（二）2013年以来技能竞赛的作品展示

1. 作品征集

各系（部）、分院于5月30日前交教务处实践教学管理科吴迪老师本单位近五年竞赛成果资料，数量不限。具体如下：

（1）国家级、省部级竞赛获奖或办赛图片。图片文件名以获奖或办赛时间+赛项名称+获奖级别构成，如“2017年茶艺大赛市赛1等奖”。

（2）2013年以来技能竞赛成绩、办赛总结。

（3）学生技能竞赛作品。竞赛作品需有观赏性、可展览性。

2.作品的整理、展览

教务处于8月份之前，完成对材料的统一整理、展板制作。以展板形式进行技能竞赛成果展示；组织安排竞赛作品展览。

3.其他事宜

技能大赛月活动结束后，成果展板由教务处统一管理。学生竞赛作品则根据自愿原则，由系（部）、分院返回相关学生，或由教务处统一管理。

（三）展示历年开展三级竞赛的项目名单及项目介绍

以画册形式，展示学院历年开展三级竞赛的项目名单及项目介绍。

五、组织开展院级技能竞赛研讨会

召开技能竞赛研讨会，对学院组织开展的三级学生职业技能竞赛进行经验交流。

（一）时间

拟定于9月10日，具体时间根据校庆活动安排确定。

（二）地点

学院综合楼北楼报告厅。

（三）参加人员

校友代表、学院全体师生，包括优秀获奖选手、竞赛指导教师、办赛负责人等均可参加。

六、联系人及联系方式

联系人：吴迪

联系电话：01080358899-666

特此通知。

教务处

2018年5月8日